## GR03-Gantt_proyecto-V001-30-06-
Nombre de la tarea | Asignado a | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | % Completo | Estado | Comentarios
Selección del problema | Todos los integrantes del grupo | 3 días | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 100% | Completo
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO |  | 87d | 2021-06-21 | 2021-09-15 | 6%
Presentación de Proyectos disponibles | Maria Belen Ceron | 3d | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 100% | Completo | Se realizo en equipo con la coordinación de la líder
Confirmación del proyecto | Jenny Ruiz | 1d | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 100% | Completo
Analisis de primera reunión | Jenny Ruiz | 6d | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 0%
Comunicación con el director asignado |  | 1d | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0%
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación |  | 6d | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 0%
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado |  | 1d | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 90% | En progreso
Planificación del proyecto de fin de curso |  | 73d | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 0%
ETAPA DE REQUISITOS
Revisión del perfil de proyecto
Reunión con los expertos del tema asignado
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto
Defensa del perfil de proyecto
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Definición del Sistema
Establecimiento de Requisitos
Identificación de Subsistemas de Análisis
Análisis de Clases
Elaboración del Modelo de Datos
Elaboración del Modelo de Procesos
Definición de Interfaces de Usuario
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos
Especificación del Plan de Pruebas
Aprobación del Análisis del Sistema de Información
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Definición de la Arquitectura del Sistema
Diseño de la Arquitectura de Soporte
Diseño de Casos de Uso Reales
Diseño de Clases
Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema
Diseño Físico de Datos
Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema
Generación de Especificaciones de Construcción
Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos
Especificación Técnica del Plan de Pruebas
Establecimiento de Requisitos de Implantación
Aprobación del Diseño del Sistema de Información
ETAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Implementación
Despliegue del Proyecto
Plan de pruebas
Ejecución de pruebas
Defensa del Proyecto
Conocer el negocio (Pequeña entrevista a un conocedor de negocio) | Madely Betancourt | 1 día | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 100% | Completo
Reunión de todos los integrantes de grupo para aclarar aspectos del negocio | Todos los integrantes del grupo | 1 dia | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 100% | Completo
Realización de DFD nivel 0 y 1 del negocio | Todos los integrantes del grupo | 1 dia | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 100% | Completo
Defensa de los DFD de nivel 0 y 1 del negocio | Madely Betancourt | 1 días | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 100% | Completo
Corrección de los DFD de nidevl 0 y 1 del negocio | Todos los integrantes del grupo | 1 días | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 100% | Completo
Versión 1 de Matriz de Historias de usuario | Todos los integrantes del grupo | 3 días | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 100% | Completo
Versión 2 de Matriz de Historias de usuario | Todos los integrantes del grupo | 3 días | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 100% | Completo
Realizar Perfil de usuario (Hasta la mitad) | Todos los integrantes del grupo | 6 días | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 100% | Completo
Correcciones del Perfil de Usuario | Todos los integrantes del grupo | 2 días | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 100% | Completo
Versión 3 de Matriz de Historias de usuario | Todos los integrantes del grupo | 2 días | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 100% | Completo
Realizar Perfil de usuario (Última mitad) | Todos los integrantes del grupo | 5 días | 2021-11-27 | 2021-11-01 | 100% | Completo
Defensa de Matriz de Historias de usuario | Todos los integrantes del grupo | 1 diía | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 100% | Completo
Presentación de Perfil de usuario | Todos los integrantes del grupo | 1 día | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 100% | Completo
Nota: Si se tienen varias versiones de un mismo trabajo, las tareas de realización de los mismos seran identificadas por colores