## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU - DIDEB
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberá permitir iniciar sesión | Iniciar sesión | Acceder a las funciones del sistema | Administrador | El sistema sera utilizado por una sola persona por lo que en acuerdo con el usuario se le a asignado un usuario y contraseña unicos | Sebastian Alvarez | 4 horas | 2022-01-14 | Alta | Terminado | Ingresando un usuario y contraseña que este registrado y uno que no este, solo debe ingresar en el primer caso | Ninguno | Inicio de Sesión
REQ002 | El sistema deberá permitir ingresar clientes | Ingresar nuevo cliente | Almacenar el datos | Administrador | Para poder registrar a un cliente se pediran los siguientes datos: Nombre, Direccion, Nombre Clinica (puede ser nulo), Telefonos | Sebastian Alvarez | 4 horas | 2021-01-22 | Alta | Terminado | Ingresar un usuario y al momento de hacer una consulta por nombre o clinica verificar que se encuentre | Ninguno | Ingresar clientes
REQ003 | El sistema deberá permitir modificar datos de los clientes | Modificar clientes | Configurarar datos | Administrador | Mostrar los datos del cliente para poder modificarlos, los datos ha mostrar seran su nombre, direccion, nombre de la clinica y telefonos. | Sebastian Alvarez | 4 horas | 2021-01-22 | Alta | Terminado | Modificar los campos y verificar que los cambios se guarden | Ninguno | Modificar clientes
REQ004 | El sistema deberá permitir consultar clientes | Consultar clientes | Conocer la lista de clientes que se tiene | Administrador | Se puede consultar un cliente mediante el nombre o la clinica y se mostrara toda la infromacion que se ingreso cuando se ingreso el cliente. | Sebastian Alvarez | 4 horas | 2021-01-22 | Media | Terminado | Ingresar un nombre o clinica que se encuentre registrada y verificar que los datos aparezcan | Ninguno | Consutar clientes
REQ005 | El sistema deberá permitir eliminar clientes | Eliminar clientes | Eliminar dato | Administrador | Se pide ingresar el nombre o clinica para eliminar al cliente. | Sebastian Alvarez | 4 horas | 2021-01-22 | Media | Terminado | Eliminar a un cliente y ver que el cambio se refleje cuando se consulte ese cliente | Ninguno | Eliminar clientes
REQ006 | El sistema deberá permitir ingresar un proveedor | Ingresar proveedores | Almacenar datos de proveedor | Administrador | El sistema pedira que se llene la informacion del proveedor: Nombre, Telefono, Direccion, Nombre Empresa (puede ser nulo) | Madely Betancourt | 4 horas | 2022-01-31 | Alta | Terminado | Se desplegara un mensaje en el que se confirme que el proveedor fue ingresado con exito, tambien podemos realizar una consulta de ese proveedor para verificar que se ingreso correctamente | Ninguno | Ingresar proveedor
REQ007 | El sistema deberá permitir eliminar un proveedor | Eliminar proveedor | Eliminar un proveedor | Administrador | El sistema pedira el nombre o empresa del proveedor para eliminarlo | Madely Betancourt | 4 horas | 2021-01-22 | Media | Terminado | Eliminar a un proveedor y ver que el cambio se refleje cuando se haga una consulta con su nombre | Ninguno | Eliminar proveedor
REQ008 | El sistema deberá permitir modificar un proveedor | Modificar proveedor | Modificar datos de un proveedor | Administrador | El sistema solicitara el nombre o empresa del proveedor y despues de verificar que existe se solicitara que se modifique los campos correspondientes a proveedores | Madely Betancourt | 4 horas | 2021-01-22 | Alta | Terminado | Realizar una consulta de un proveedor, posteriormente se modificaran algunos campos como pueden ser su nombre, direccion, telefono y/o correo electronico para volver a realizar la consulta del proveedor y verificar si los cambios fueron realizados con exito. | Se debe poder modificar todos los campos excepto la clave primaria de la base de datos | Modificar proveedor
REQ009 | El sistema deberá permitir consultar proveedores | Consultar proveedor | Consultar datos de un proveedor | Administrador | Consultar información de proveedores mediante su nombre o empresa | Madely Betancourt | 2 horas | 2022-01-31 | Media | Terminado | Comprobar si se muestran todos los proveedores que registra la base de datos | Ninguno | Consultar proveedor
REQ010 | El sistema deberá permitir ingresar un producto | Ingresar producto | Almacenar dato del producto | Administrador | El sistema pedira que llene los siguientes campos del producto como son el nombre y una breve descripcion del mismo, el proveedor, precio de compra y precio de venta | Carlos Puco | 4 horas | 2022-01-31 | Alta | Terminado | El sistema despelegara un mensaje que informe si el producto fue ingrsado con exito ademas podemos revisar si el producto existe en el inventario | Ninguno | Ingresar producto
REQ011 | El sistema deberá permitir consultar un producto | Consultar producto | Poder ver datos del cierto producto almacenado | Administrador | Se debera Buscar el producto por su nombre o por el rango de precio y poder ver todas sus caracteristicas como su nombre y descripción | Carlos Puco | 4 horas | 2022-01-31 | Media | Terminado | Se debera consultar el inventario y si en este consta, se vera el nombre y una descripción | Ninguno | Consultar producto
REQ012 | El sistema deberá permitir actualizar un producto | Actualizar producto | Poder cambiar algún dato de cierto producto | Administrador | Buscar el producto por nombre o por el rango de precio se podra modificar este parametro y la descripción del mismo | Carlos Puco | 4 horas | 2021-01-22 | Alta | Terminado | Al momento de modificar los parametros podemos revisar al mometno de consultar un producto | Ninguno | Actualizar Producto
REQ013 | El sistema deberá permitir eliminar un producto | Eliminar producto | Poder retirar un producto | Administrador | Buscar un producto por nombre o por el rango de precio y eliminarlo de la lista de productos | Carlos Puco | 4 horas | 2021-01-22 | Media | Terminado | Se desplegara un mensaje en el que confirme si la elimnación fue exitosa amdeas se comprobra si en el inventario el nombre y descripción del producto ya no existen | Ninguno | Eliminar Producto
REQ014 | El sistema deberá permitir ingresar una venta | Ingresar nueva venta | Permitir el registro de la informacion de una nueva venta | Administrador | Mediante un forms , el sistema solicita que se seleccione el nombre de un cliente en específco, buscándolo en la base de datos, luego solicita que se seleccione los productos que se van a vender, mostrando los productos disponibles en el inventario y solicita que se ingrese la fecha en la que se realiza la venta,estado, credito, saldo después se confirma los datos ingresados mediante el botón "Confirmar" | Johanna Molina | 4horas | 2021-01-12 | Alta | Terminado | Se desplegará un mensaje de "Registro de venta existoso". También si se realiza una consulta por fecha o nombre del cliente, debe aparecer la venta que se registró. | Si uno de los campos del forms tuvo un dato incorrecto o inválido, el registro no se realizará y se mostrará una alerta que diga en qué campo existe el error | Registro de Ventas
REQ015 | El sistema deberá permitir consultar una venta | Consultar ventas | Visualizar las ventas registradas | Administrador | Mediante un forms el sistema solicita que se seleccione el modo en el que se va a realizar la búsqueda para la consulta, que puede ser "Por nombre del cliente" o "Por fecha de venta", después aparecera otro campo para seleccionar las opciones disponibles según el modo ingresado, el sistema solicita que se seleccione una opción de la lista, se confirma los datos ingresados para la consulta mediante el botón "confirmar" | Johanna Molina | 3horas | 2021-01-12 | Media | Terminado | Al presionar el botón de "confirmar" se desplegará una tabla en la página, con la venta que se consultó, el nombre del cliente de la venta, la fecha en la que se realizó la venta y todos los productos correspondientes a la venta consultada | Ninguno | Consulta de Ventas
REQ016 | El sistema deberá permitir modificar una venta | Modificar ventas | Cambiar la informacion de una venta registrada | Administrador | Mediante un forms el sistema solicita que se seleccione en el campo de nombre de cliente, uno de los clientes disponibles en la base de datos, y según el nombre del cliente escogido apareceran las fechas de ventas registradas a ese cliente, se selecciona una fecha y aparece el campo de los productos de la venta; el campo de nombre del cliente, el de la fecha de la venta y el de los productos pueden cambiarse por nueva información, y se registran los cambios con el botón de "confirmar" | Johanna Molina | 4horas | 2021-01-12 | Media | Terminado | Se desplegará un mensaje de "Modificación de venta existosa". También si se realiza una consulta por fecha o nombre del cliente, debe aparecer la venta modificada. | Si uno de los campos del forms tuvo un dato incorrecto o inválido, el registro no se realizará y se mostrará una alerta que diga en qué campo existe el error | Modificacion de Ventas
REQ017 | El sistema deberá permitir ingresar una compra | Ingresar nueva compra | Almacenar la información de una nueva compra | Administrador | Solicitar los datos del proveedor, productos, precio de los productos, la cantidad de los productos, la fecha de la compra correspondientes al regitro de una nueva compra | Luis Carvajal | 4 horas | 2022-01-31 | Alta | Terminado | El sistema despelegara un mensaje que informe si la compra se ingreso exitosamente ademas podemos revisar si la compra existe en la base de datos | Ninguno | Registro de compra
REQ018 | El sistema deberá permitir consultar una compra | Consultar compras | Encontrar la información de una compra en específico | Administrador | Se puede consultar una compra ingresando la fecha en la que se realizó la compra o el proveedor o el producto. | Luis Carvajal | 3 horas | 2022-01-31 | Media | Terminado | Con los campos de Id o fecha de la compra se realiza la consulta a la base de datos si encuentra el registro nos desplejara la informacion guardada de la compra, si no encuentra el registro nos mostrara un menjase de registro no encontrado | Ninguno | Consulta de compras
REQ19 | El sistema deberá permitir eliminar una compra | Eliminar compras | Eliminar alguna compra por motivo de devolución | Administrador | Solicitar el la fecha en la que se realizó la compra o el proveedor, o el producto y eliminar el registro. | Luis Carvajal | 3 horas | 2022-01-31 | Media | Terminado | Se mostrara un mensaje de confirmacion de la eliminacion de la compra seleccionada, la informacion de la compra se eliminara de los registros | Ninguno | Eliminar una compra
REQ020 | El sistema deberá permitir consultar los artículos en stock | Consultar stock | Llevar un control de los productos | Administrador | Solicitar el nombre del artículo para realizar una consulta | Sebastian Alvarez | 5 horas | 2022-02-01 | Alta | Terminado | Realizar un venta y ver si la cantidad de producto disminuye o realizar una compra y ver si le producto ha aumentado su cantidad | Ninguno | Consultar artículos en stock
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) - DIDEB
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ012 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | Alta |  | Carlos Puco
| QUE | Actualizar producto |  | PARA QUE | Poder cambiar algún dato de cierto producto |  | COMO | Buscar el producto por nombre o por el rango de precio se podra modificar este parametro y la descripción del mismo
| NOMBRE HISTORIA |  | Actualizar Producto
| PRUEBA |  | Al momento de modificar los parametros podemos revisar al mometno de consultar un producto |  |  | COMENTARIOS | Ninguno