## Config
Proyecto
Sistema DIDEB
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2022-01-11 | 2 | 1
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
Documentación | En curso | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
Programación | En curso | Johanna
No iniciado
Sebastian
Luis
Carlos
Madely

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2022-01-11 | 2 |  |  | L | M | S | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[7 empty] | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-02-12 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Análisis | Terminado | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | Documentación | En curso | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | L: ESFUERZO | Programación | No iniciado | Sebastian
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [56 empty] | Luis | bar: S to V; V to X
Gestion de Ventas | Análisis de documento Backlog |  |  | Análisis | Terminado | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos | L: 2; J: 1 |  |  | Carlos
| Modificar datos pestaña Instrucciones |  |  | Documentación | Terminado | Carlos | [56 empty] | Madely | bar: S to M
| Modificar datos pestaña Configuracion |  |  | Documentación | Terminado | Luis | M: 1; J: 2 |  |  | Johanna
| Modificar datos pestaña Datos |  |  | Documentación | Terminado | Madely | L: 2; X: 2
| Modificar datos pestaña Graficos |  |  | Documentación | Terminado | Sebastian | S: 2; J: 1
| Desarrollo de módulo gestión de ventas |  |  | Programación | Terminado | Johanna | bar: L to M
[17 empty] | 1 |  | 2
2
[14 empty] | 2 |  |  | 1
[17 empty] | 1 |  | 2
[21 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | Terminado | Holger | bar: L to M
[24 empty] | 1 |  | 2
[24 empty] | 2 | 2 | 1
[7 empty] | S: 2; J: 1 |  |  | Sebastian
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger | bar: L to M
[31 empty] | 1 |  | 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | X: 2
[28 empty] | 2 |  |  | 1
[31 empty] | 1 |  | 2
[30 empty] | 2 |  | 1
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | S: 2; J: 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | bar: L to M
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger | M: 1; J: 2
2
[35 empty] | 2 |  |  | 1
[38 empty] | 1 |  | 2
[37 empty] | 2 |  | 1
[38 empty] | 2 |  | 1
[35 empty] | 1 |  | 2
2
1
[46 empty] | 1 | 2
[46 empty] | 1 | 2
[46 empty] | 1 | 2
[45 empty] | 1 | 1 | 2
[46 empty] | 1 | 2
1
2
3
[53 empty] | 2 | 3
[59 empty] | 2 | 3
[57 empty] | 2 |  |  | 2
1
2

## Gráficos
Proyecto
Sistema DIDEB
| 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-02-12 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31
Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Madely | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0