## Config
Proyecto
Sistema DIDEB
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2022-01-11 | 2 | 1
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
Documentación | En curso | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
Programación | En curso | Johanna
No iniciado
Sebastian
Luis
Carlos
Madely

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2022-01-11 | 2 |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
 | time axis 2021-11-10 to 2022-02-21
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Terminado | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentación | En curso | Johana
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-11-10: ESFUERZO | Programación | No iniciado | Sebastian
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [54 empty] | Modelado |  | Luis | bar: 2021-11-17 to 2022-01-19; 2022-01-26 to 2022-02-21
BL001 | Especificacion de Requerimientos Software |  |  | Análisis | Terminado | Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos | 2021-11-10: 2; 2021-11-12: 2; 2021-11-15: 2; 2021-11-16: 2; 2021-11-17: 2 | Presentacion |  | Carlos
| Realizacion de Historias de Usuario |  |  | Documentación | Terminado | Johana | 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 4 |  |  | Madely
RF002 | Analisis inicial del requerimiento |  |  | Análisis | Terminado | Luis | 2022-01-11: 2
| Realizacion de Casos de uso |  |  | Documentación | Terminado | Johana | 2022-01-12: 4; 2022-01-13: 4
| Diseño de la base de datos |  |  | Modelado | Terminado | Carlos | 2021-11-18: 1; 2022-01-14: 2
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | Terminado | Holger | bar: 2022-01-15 to 2022-01-16
| Desarrollo del backend |  |  | Programación | Terminado | Madely | 2022-01-16: 4; 2022-01-17: 4
| Desarrollo del frontend |  |  | Programación | Terminado | Madely | 2022-01-17: 2; 2022-01-18: 4
| Testing |  |  | Programación | Terminado | Sebastian | 2022-01-19: 2
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23
| Revision de correcciones |  |  | Documentación | Terminado | Johana | 2022-01-19: 3
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | 2022-01-24: 2
BL002 | Primera revision del Sprint |  |  | Presentacion | Terminado | Madely | bar: 2022-01-17
| Revision de correcciones |  |  | Documentación | Terminado | Sebastian | 2022-01-17: 2; 2022-01-18: 2
| Segunda revision del Sprint |  |  | Presentacion | No iniciado | Madely | bar: 2022-01-19
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2022-01-27: 2; 2022-02-01: 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | bar: 2022-01-29 to 2022-01-30
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger | 2022-01-30: 1; 2022-02-01: 2

## Gráficos
Proyecto
Sistema DIDEB
 | time axis 2021-11-10 to 2022-02-21
Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sebastian-Madely-Luis-Johana-Carlos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Madely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0