## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ002 | Usuario | Administrador | Iniciar sesión | Acceder a las funciones del sistema |  | Alta | Terminado
REQ006 | Cliente | Administrador | Insertar un Cliente | Almacenar la informacion del cliente en la base de datos |  | Alta | En proceso
REQ007 | Cliente | Administrador | Modificar Cliente | Modificar los datos del cliente ingresados |  | Alta | En proceso
REQ008 | Cliente | Administrador | Consultar Cliente | Consultar la informacion de los clientes registrados, ingresando el nombre o la clinica |  | Media | En proceso
REQ009 | Cliente | Administrador | Eliminar Cliente | Eliminar una cliente mal registrado |  | Baja | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Usuario | Administrador | Iniciar sesión | acceder a las funciones del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para solicitar información del usuario y contraseña |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ002-2 | Validación de datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Cliente | Administrador | Insertar un cliente | Almacenar la informacion del cliente en la base de datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del cliente | [5 empty] | 2
REQ006-2 | Validación de datos | [5 empty] | 2
REQ006-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a clientes | [5 empty] | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-103 | Clientes | Administrador | Modificar Cliente | Modificar los datos ingresados del cliente |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un formulario para modificar los campos de clientes ingresados |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ007-2 | Validación de datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
REQ007-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos actualizados del cliente |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Cliente | Administrador | Consultar Cliente | consultar la informacion de los clientes registrados, ingresando el nombre o la clinica |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear un formulario para Buscar Clientes ingresando el nombre o la clinica |  |  |  | Madely Betancourt |  | 3
REQ008-2 | Validacion de Datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
REQ008-3 | Crear una sección que permita visualizar los datos del cliente que se busco |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Cliente | Administrador | Eliminar Cliente | Eliminar una cliente mal registrado |  | Baja | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear un formulario para eliminar el cliente según el nombre |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ009-2 | Crear una formulario para el eliminar un cliente según la clinica |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
REQ009-3 | Validación de datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
REQ009-4 | Actualizar la Base de Datos guardando la nueva información de los clientes existentes |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ008-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ008-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 23 | 13 | 5 | 0 | -1 | -1
Horas Estimadas Restantes | 23 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 4.6 | 0