## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ004 | Cliente | Administrador | Consultar Cliente | Consultar la informacion de los clientes registrados, ingresando el nombre o la clinica |  | Media | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
Sprint 1
Sprint 1
REQ001 | Usuario | Administrador | Iniciar sesión | Acceder a las funciones del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Cliente | Administrador | Insertar un Cliente | Almacenar la informacion del cliente en la base de datos |  | Alta | Terminado
REQ003 | Cliente | Administrador | Modificar Cliente | Modificar los datos del cliente ingresados |  | Alta | Terminado
REQ004 | Cliente | Administrador | Buscar Cliente | Buscar un cliente en la base de datos |  | Alta | Terminado
REQ005 | Cliente | Administrador | Eliminar Cliente | Eliminar una cliente mal registrado |  | Baja | Terminado
Sprint 2
Sprint 2
Sprint 2
REQ006 | Proveedor | Administrador | Insertar proveedor | Almacenar la informcion de proveedor en la base de datos. |  | Alta | Terminado
REQ007 | Proveedor | Administrador | Eliminar proveedor | Eliminar un proveedor de la lista de proveedores |  | Alta | Terminado
REQ008 | Proveedor | Administrador | Modificar proveedor | Modificar el dato de algun proveedor |  | Media | No iniciado
REQ009 | Proveedor | Administrador | Consultar proveedor | Revisar los datos de un proveedor en especifico |  | Alta | No iniciado
Sprint 3
REQ010 | Producto | Administrador | Ingresar Producto | Almacenar la informacion de un producto en la base de datos |  | Alta | Terminado
REQ011 | Producto | Administrador | Consultar Producto | Buscar un producto en la base de datos |  | Media | Terminado
REQ012 | Producto | Administrador | Modificar Producto | Modificar los datos del producto |  | Alta | Terminado
REQ013 | Producto | Administrador | Eliminar Producto | Elminiar un Producto de la base de datos |  | Media | Terminado
Sprint 4
REQ014 | Venta | Administrador | Ingresar Venta | Almacenar la informacion de una venta en la base de datos |  | Alta | Terminado
REQ017 | Venta | Administrador | Eliminar Venta | Eliminar una venta de la base de datos |  | Media | Terminado
REQ015 | Venta | Administrador | Consultar Venta | Visualizar Ventas registradas |  | Media | No iniciado
REQ016 | Venta | Administrador | Modificar Venta | Cambiar la informacion de una venta registrada |  | Media | No iniciado
Sprint 5
REQ018 | Compra | Administrador | Ingresar Compra | Almacenar la informacion de un compra en la base de datos |  | Alta | Terminado
REQ019 | Compra | Administrador | Consultar Compra | Buscar un compras en la base de datos |  | Media | Terminado
REQ020 | Compra | Administrador | Modificar Compra | Cambiar la informacion de una compra registrada |  | Media | No iniciado
REQ021 | Compra | Administrador | Eliminar Compra | Eliminar una compra registrada |  | Media | No iniciado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Usuario | Administrador | Iniciar sesión | acceder a las funciones del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para solicitar información del usuario y contraseña |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 2
REQ001-2 | Validación de datos |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Cliente | Administrador | Insertar un cliente | Almacenar la informacion del cliente en la base de datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del cliente |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 2
REQ002-2 | Validación de datos |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 2
REQ002-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a clientes |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ003 | Clientes | Administrador | Modificar Cliente | Modificar los datos ingresados del cliente |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario para modificar los campos de clientes ingresados |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 2
REQ003-2 | Validación de datos |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
REQ003-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos actualizados del cliente |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Cliente | Administrador | Consultar Cliente | consultar la informacion de los clientes registrados, ingresando el nombre o la clinica |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario para Buscar Clientes ingresando el nombre o la clinica |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 3
REQ004-2 | Validacion de Datos |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
REQ004-3 | Crear una sección que permita visualizar los datos del cliente que se busco |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Cliente | Administrador | Eliminar Cliente | Eliminar una cliente mal registrado |  | Baja | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para eliminar el cliente según el nombre |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 2
REQ005-2 | Crear una formulario para el eliminar un cliente según la clinica |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
REQ005-3 | Validación de datos |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1
REQ005-4 | Actualizar la Base de Datos guardando la nueva información de los clientes existentes |  |  |  | Sebastian Alvarez |  | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Proveedor | Administrador | Agregar Proveedor | Guardar datos de proveedor en el sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear un formulario para solicitar información de ingreso de proveedor |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ006-1 | Verificar que se guarde correctamente en la Base de Datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ006-2 | Validación de datos (Campos no vacios) |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Proveedor | Administrador | Eliminar un proveedor | Eliminar un proveedor del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un formulario para la eliminacion de un proveedor |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ007-2 | Verificar que se guarde correctamente en la Base de Datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ007-3 | Validación de datos (Campos no vacios) |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Proveedor | Administrador | Modificar un proveedor | Modificar informacion de un poveedor |  | Media | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear un formulario para la modificacion de un proveedor |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ008-2 | Verificar que se guarde correctamente los datos modificados en la Base de Datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ008-3 | Validación de datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Proveedor | Administrador | Consultar un proveedor | Consultar informacion de un poveedor |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear un formulario para la visualizacion de proveedores |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ009-2 | Verificar que se obtengan correctamente los datos de la Base de Datos |  |  |  | Madely Betancourt |  | 1
REQ009-3 | Creacion de busqueda por nombre de proveedor y probar funcionamiento |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2
REQ009-4 | Creacion de busqueda por nombre de empresa o negocio y probar funcionamiento |  |  |  | Madely Betancourt |  | 2

## Sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0010 | Usuario | Administrador | Agregar producto | Guardar un producto |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0010-1 | Crear un formulario para solicitar información de ingreso de producto |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0010-2 | Verificar que se guarde correctamente en la Base de Datos |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0010-3 | Validación de datos (Campos no vacios) |  |  |  | Carlos Puco |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0011 | Cliente | Administrador | Eliminar producto | Eliminar un producto |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0011-1 | Crear un formulario para buscar por rango de precio |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0011-2 | Crear un formulario para buscar por nombre |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0011-3 | Validación de datos (Campos no vacios) |  |  |  | Carlos Puco |  | 1
REQ0012 | Proveedor | Administrador | Modificar un proveedor | Modificar informacion de un poveedor |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0012-1 | Crear un formulario para la modificacion de un producto |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0012-2 | Verificar que se guarde correctamente los datos modificados en la Base de Datos |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0012-3 | Validación de datos |  |  |  | Carlos Puco |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0013 | Proveedor | Administrador | Eliminar un proveedor | Eliminar un proveedor del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0013-1 | Crear un formulario para la eliminacion de un producto |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0013-2 | Verificar que se guarde correctamente en la Base de Datos |  |  |  | Carlos Puco |  | 2
REQ0013-3 | Validación de datos (Campos no vacios) |  |  |  | Carlos Puco |  | 1

## sprint4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ014 | Venta | Administrador | Ingresar un venta | Almacenar la informacion de una venta en la base de datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ014-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de la venta |  |  |  | Johanna Molina |  | 2
REQ014-2 | Validación de datos |  |  |  | Johanna Molina |  | 2
REQ014-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a la venta |  |  |  | Johanna Molina |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ017 | Venta | Administrador | Ingresar un venta | Almacenar la informacion de una venta en la base de datos |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ017-1 | Crear un formulario para eliminar la venta según el ID del cliente |  |  |  | Johanna Molina |  | 2
REQ017-2 | Validación de datos |  |  |  | Johanna Molina |  | 1
REQ017-3 | Actualizar la Base de Datos guardando la nueva información de las ventas existentes |  |  |  | Johanna Molina |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ015 | Venta | Administrador | Consultar Venta | Visualizar Ventas registradas |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ015-1 | Crear un formulario para la visualizacion de ventas |  |  |  | Johanna Molina |  | 2
REQ015-2 | Verificar que se obtengan correctamente los datos de la Base de Datos |  |  |  | Johanna Molina |  | 3
REQ015-3 | Creacion de busqueda por id cliente y probar funcionamiento |  |  |  | Johanna Molina |  | 3
REQ015-4 | Creacion de busqueda por fecha y probar funcionamiento |  |  |  | Johanna Molina |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ016 | Venta | Administrador | Modificar Venta | Cambiar la informacion de una venta registrada |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ016-1 | Crear un formulario para la modificacion de una venta |  |  |  | Johanna Molina |  | 2
REQ016-2 | Verificar que se guarde correctamente los datos modificados en la Base de Datos |  |  |  | Johanna Molina |  | 1
REQ016-3 | Validación de datos |  |  |  | Johanna Molina |  | 1

## sprint5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ018 | Compra | Administrador | Ingresar Compra | Almacenar la informacion de una compra en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ018-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de la compra |  |  |  | Luis Carvajal |  | 2
REQ018-2 | Validación de datos |  |  |  | Luis Carvajal |  | 2
REQ018-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a la compra |  |  |  | Luis Carvajal |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ019 | Venta | Administrador | Consultar compra | Visualizar Compras registradas |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ019-1 | Crear un formulario para la visualizacion de compras |  |  |  | Luis Carvajal |  | 2
REQ019-2 | Verificar que se obtengan correctamente los datos de la Base de Datos |  |  |  | Luis Carvajal |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ020 | Venta | Administrador | Modificar compra | Cambiar la informacion de una compra registrada |  | Media | No iniciados
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ020-1 | Crear un formulario para modifcar compra |  |  |  | Luis Carvajal |  | 2
REQ020-2 | Validación de datos |  |  |  | Luis Carvajal |  | 1
REQ020-3 | Verificar que los datos se actualicen en la Base de Datos |  |  |  | Luis Carvajal |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ021 | Venta | Administrador | Modificar Venta | Eliminar la informacion de una compra registrada |  | Media | No iniciados
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ021-1 | Crear un formulario para la eliminar compra |  |  |  | Luis Carvajal |  | 2
REQ021-2 | Validación de datos |  |  |  | Luis Carvajal |  | 1
REQ021-3 | Verificar que se actualice los datos de la Base de Datos |  |  |  | Luis Carvajal |  | 1

## burdonchart
Sprint 1
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 25 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Sprint 2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ008-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ008-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ009-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ009-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ009-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ009-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12
Horas Estimadas Restantes | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0
Sprint 3
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ010-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ010-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ010-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ011-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ011-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ011-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ012-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ012-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
REQ012-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ013-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ013-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ013-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 22 | 18 | 16 | 12 | 7 | 0
Horas Estimadas Restantes | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0
Sprint 4
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ014-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ014-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ014-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ017-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ017-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ017-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ015-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ015-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ015-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ015-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ016-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ016-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ016-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16
Horas Estimadas Restantes | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Sprint 5
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ018-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ018-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ018-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ019-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ019-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RE1020-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RE1020-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RE1020-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RE1021-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RE1021-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RE1021-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 17 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8
Horas Estimadas Restantes | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0